## 09_09_2025
rol y nombre | que hice ayer? | que hare hoy? | impedimentos, obstaculos, limitantes
product owner_ kevin | reunion con el cliente y con mi equipo de trabajo con el cliente 10 minutos | reunion con mi equipo de trabajo para asignar y explicar ideas | ninguno
scrum master_ kevin | reunion con el cliente y el product owner 10 minutos | revisar actividades que realizara mi equipo de trabajo | ninguno
analista_mario | reunirme con el product owner para aclarart los requisistos funcionales y no funcionales 1 hora | definir y clarificar el alcance 1 hora | ninguno
diseñador_norberto | reunion con el product owner y con los desarrolladores 1 hora | realizar los wireframes 2 horas | poco conocimiento sobre los diseños y en el programa que se va utilizar
desarrollador front_esteban | definir el frasmework que se va utilizar y las herramientas 2 horas | configurar el entorno 1 dia | ninguno
desarrollador back_uriel | analizar el lenguaje de programacionb y el framework que se va usar 2 horas | configurar el entorno de trabajo 1 dia | ninguno
tester_diego | invstigar la herramienta para poder realizar las pruebas de 2a3 horas | configarar los entornos con sus descargables 20 a 30 minutos | falta de conocimiento de la aplicación de como esta organizado
scm_edwin | nada | crear los repositorios para los documentos 20 minutos | ninguno
tiempo de la daily 12 minutos

## 12_09_2025
rol y nombre | que hice ayer? | que hare hoy? | impedimentos, obstaculos, limitantes
product owner_ kevin | solicitar los requerieminetos | reunirme con el diseñador para platicar los requerimeintos 15 minutos | ninguno
scrum master_ kevin | reunion con el cliente y el product owner 10 minutos | planificar los trabajos para mis integrantes | ninguno
analista_mario | hablar con el producto owner para los requeirmeintos | definir los requerimientos que me solicito el analista 3 horas | ninguno
diseñador_norberto | solicitar las historias de usario para crear los mokups | esperar los requeimientos para la creacion del mokup login 5 horas | falta de tiempo
desarrollador front_esteban | nada | ninguno | ninguno
desarrollador back_uriel | nada | terminar de configurar el entorno 30 minutos | ninguno
tester_diego | invstigar la herramienta para poder realizar las pruebas de 2a3 horas | terminar de configurar los entornos | ninguno
scm_edwin | nada | agregar al repositorio los documentos enviados | ninguno
tiempo de la daily 14 minutos

## 16_09_2025
rol y nombre | que hice ayer? | que hare hoy? | impedimentos, obstaculos, limitantes
product owner_ kevin | solicitar avances y revisarlos | nada | ninguno
scrum master_ kevin | crear nuevas activades de los integrantes | solicitar nuevas actividades a mis integrantes de equipo 15 minutos | ninguno
analista_mario | enviar los documento para el modulo registrar empleados | creacion de los requerimeintos y de las historias de usuario registrar empleados 3 horas | ninguno
diseñador_norberto | reunion con el product owner y con los desarrolladores 1 hora | esperar los requeimientos y historias de usairo 4 horas | ninguno
desarrollador front_esteban | creacion de los mokups de login | esperar los mokups para el modulo registar usuarios 5 horas | ninguno
desarrollador back_uriel | desarrollo del modulo loguin | desarrollar el nuevo modulo registrar usuarios 5 horas | ninguno
tester_diego | testerar el modulo login | esperar el modulo registrar usuarios para hacer el testeo de funcionalidad 2 horas | falta de internet
scm_edwin | agregar y documentar los nuevos archivos del modulo login | documentar el modulo registrar usuario y versionar correcciones 2 horas | ninguno
tiempo de la daily 14 minutos

## 19_09_2025
rol y nombre | que hice ayer? | que hare hoy? | impedimentos, obstaculos, limitantes
product owner_ kevin | validar los correos de mis integrantes asi como los mokups y el codigo | validar correo de mi desarrollador para continuar con el backend | ninguno
scrum master_ kevin | repartir actividades a mis integrantes | solicitar nuevas actividades a mis integrantes | ninguno
analista_mario | documento sobre los requeriminetos funcionales de la vizualisacion de usuario y sus respectivas historias 1 hora | esperar si hay una duda | ninguno
diseñador_norberto | desarrollo de lo mokups de para registrar empleados | terminar la tabla para vizualisar los empleados 1 hora | ninguno
desarrollador front_esteban | revisar el mokup del login y me puse de acuerdo con el desarrollador de backend para esperrar una respues del product owner para empezar a programar | eseperando una respuesta pára programar 12 horas | ninguno
desarrollador back_uriel | contrato de las apis y enviar a la validacion 1 hora | esperrar la respuesta del product owner 3 horas | ninguno
tester_diego | revisan los requeriminetos de mi laptop y no cumple para realizar las pruebas esperando una solucion 5 horas | esperrar a conseguir otro equipo para los requerimeintos minimos para uso del programa | mi laptop no cumple con los requerimientos minimos
scm_edwin | terminar de revisar los ultimos documentos que se enviaron 1hora | subir el archivo y versionar los documentos restantes 1 hora | ninguno
tiempo de la daily 13 minutos