## Hoja1
rol y nombre | que hice bien y que hicimos bien | que hice y que hicimos mal | que podemos mejorar
product owner_ kevin | informar a los integrantes sobre el trabajo | no solicitar en tiempo y forma los trabajos a cada uno de mis integrantes y no estar atento a los correos no dar un seguimiento a las actividas que realizaba cada uno de mis integrantes | la comunicación entre los integrantes y la revision del repositorio
scrum master_ kevin | solicitar las actividades | no definir un tiempo para la entrega de los archivos | mayor comunicación no confiarnos en el tiempo que tenemos y conocer su rol cada uno
analista_mario | entrega de documentos solicitado en tiempo y forma para hacer correcciones y realizar un buen trabajo | atrasarme dos dias con los requeriminetos y las historias de usuario | la comunicación entre integranytes
diseñador_norberto | preguntar sobre dudas en el diseño | no estar presionando para los requerimientos de usuario | la comunicación entre integranytes
desarrollador front_esteban | el equipo dio lo mejores resuoltados | los tiempos no nos dejaron terminar el proyecto | la comunicación y estar al pendiente de los demas para presionar a los demas integrantes
desarrollador back_uriel | a pesar de los retrasos todos estuvimos trabajando | confiarse en los tiempos de entrega y no tener buena comunicación con los demas integrantes | mejorar la comunicación y cada integrante conozca bien su rol
tester_diego | investigar los requerimientos del software para las pruebas y saber utilizarlo | falto cumplir con los requerimientos para su dispositivo y comunicarlo al equipo y falto dar un poco de seguimineto | una mejor comunicación entre compañeros y ayudarnos entre todos
scm_edwin | subir en tiempo y forma los documentos al repositorio | no realizar unas buenas etiquetas al versionamiento ni utilizar unos buenos acronimos | la comunuicacion y si alguien tiene una duda poder resolver entre todos
| lecciones aprendidas | mejor comunicación entre los integrantes por medio de correo y nuestras dayli que son lo esencial para asignar las actividas y ver que de verdad esten trabajando
presionar a los integrantes a entregar los archivos solicitados en tiempo y forma dejar actividades con un tiempo asignado para en trabajo eficiente
que cada quien conozca su rol a la perfeccion estudiar bien su rol informarse en base a proyectos pasados para conocer a la perfeccion que hacer en este proyecto